## Agosto 2022
Distribución presupuestal de proyectos de inversión Seguimiento a 31 de Agosto de 2022
Cód BPIN | Proyecto | Objetivo - Componente | Información Presupuestal |  |  | Indicadores de Producto |  |  |  | Indicadores de Gestión
|  |  | Apropiación Vigente | Ejecución a nivel de Obligacion | % de ejecución | Indicador de Producto | Meta anual | Ejecución | % Avance | Indicador de Gestión | Meta anual | Ejecución | % Avance
2018011000172 | FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CALI | SERVICIO DE APOYO PARA LA PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | 105000000 | 0 | 0% | Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior o terciaria | 1200 | 0 | 0% | Profesores Actualizados En Capacitacion | 35 | 0 | 0%
|  | SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | 0 | 0 | #DIV/0! | Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior o terciaria adelantados | 0 | 0 | #DIV/0! | Costo Por Usuario Atendido | 523000
|  | SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | 100000000 | 6665420 | 6.665% | Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades | 49 | 0 | 0% | Instituciones De Educación Superior Acreditadas Con Condiciones De Alta Calidad. | 0 | 0 | 0%
|  | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE | 7369050566 | 1450578713 | 19.68% | Ambientes de aprendizaje para la educación terciaria o superior acondicionados | 50 | 10 | 20%
| Subtotal |  | 7574050566 | 1457244133 | 19.24%
2018011000171 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL VALLE DEL CAUCA | DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN | 75000000 | 75000000 | 100% | Documentos de estudios e investigación en educación superior o terciaria realizados | 1 | 0 | 0% | Semilleros de investigación registrados en RedColsi | 7 | 7 | 100%
|  | DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | 55000000 | 51094121 | 92.9% | Documentos realizados | 5 | 0 | 0% | Investigaciones Realizadas | 5 | 0 | 0%
|  | SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O TERCIARIA | 50000000 | 50000000 | 100% | Docentes de educación de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades | 49 | 49 | 100% | Profesores Actualizados En Capacitacion | 85 | 85 | 100%
| Subtotal |  | 180000000 | 176094121 | 97.83%
TOTAL |  |  | 7754050566 | 1633338254 | 21.06%