## MAPA DE RIESGOS
RIESGO | CALIFICACIÓN |  | Valoracion Inicial | Evaluación | Controles | NUEVA CALIFICACIÓN |  | VALORACIÓN FINAL | NUEVA EVALUACION | OPCIONES MANEJO | ACCIONES | INDICADOR
| Probabilidad | Impacto |  |  |  | Probabilidad | Impacto
Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información por parte de los funcionarios y contratistas | 3 | 4 | 12 | Zona de riesgo Extrema | Sensibilización del manual de seguridad informática. Verificación de la aplicación de políticas establecidas. | 3 | 4 | 12 | Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Seguimiento a la implementación de las políticas de seguridad de la información. Sensibilizar políticas de seguridad de la información con proveedeores y contratistas. Elaboración de estudios previos teniendo en cuenta los criterios de usabilidad. | Porcentaje de políticas implementadas
Infiltración a los sistemas informáticos de la institución | 4 | 5 | 20 | Zona de riesgo Extrema | Estudios técnicos. Asignación de perfiles y claves. | 3 | 5 | 15 | Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Implementación de Fireware en Servidores. | Número de infiltraciones por semestre.
Infiltración a las redes inalambricas de la institución | 1 | 2 | 2 | Zona de riesgo Baja | Centralización de claves de la redes inalambricas. Cambios periodicos de claves en servidores. Red académica separada de la red administrativa. Router programables. | 1 | 2 | 2 | Zona de riesgo Baja | Asumir el riesgo |  | N. infiltraciones por semestre
Generación de información erronea en los sistemas de información institucional. | 3 | 4 | 12 | Zona de riesgo Extrema | Pruebas de funcionalidad. Parametrización de los software. Definición de roles y claces. | 2 | 4 | 8 | Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Verificación de las pruebas de funcionalidad. | Número de errores presentados en los sistemas de información durante el semestre.
Deficiente conectividad de los sistemas de información | 2 | 3 | 6 | Zona de riesgo moderada | Estudios de verificación del ancho de banda. Monitoreo periodico de la funcionalidad del ancho de banda. | 2 | 3 | 6 | Zona de riesgo moderada | Asumir el riesgo, reducir el riesgo | Implementación de backup de servicios de internet. | Número de caidas del servicio en el semestre.
Deficiente funcionamiento de los equipos tecnologicos de la institución (hardware y software) | 2 | 3 | 6 | Zona de riesgo moderada | Implementación del plan de mantenimiento preventivo | 1 | 3 | 3 | Zona de riesgo moderada | Asumir el riesgo, reducir el riesgo | Asignación de presupuesto y recursos para el mantenimiento preventivo | Porcentaje de actividades ejecutadas .
Falta de personal competente para la implementación de los sistemas de información | 4 | 4 | 16 | Zona de riesgo Extrema | Centralización de funciones de T.I | 4 | 4 | 16 | Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Capacitación de funcionarios de T.I Diesño de manuales, procedimientos, instructivos. | Porcentaje de personal de T.I capacitados.
Eliminación, sustración o perdida de información física y/o digital en beneficio propio o de un tercero. | 3 | 5 | 15 | Zona de riesgo Extrema | Seguimiento al prestamo de documentos físicos. Asignación de perfiles a usuarios en los sistemas de información. | 3 | 5 | 15 | Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Implementación y seguimiento de políticas de seguridad física, software y control de acceso. Creación de directorio activo. | N. de casos de infiltración de la información
Interrupción de la continuidad del negocio | 1 | 5 | 5 | Zona de riesgo Extrema | Centro de control de datos externos. | 1 | 5 | 5 | Zona de riesgo Extrema | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir | Virtualizar los servidores. Actualizar plan de continuida del negocio | Número de eventos sucedidos.

## Hoja2
| Económicos |  | Confidencialidad de la información | Zona de riesgo Baja | Asumir el riesgo
| Medioambientales |  | Credibilidad o Imagen | Zona de riesgo moderada | Asumir el riesgo, reducir el riesgo
| Políticos |  | Legal | Zona de riesgo Alta | Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
| Sociales |  | Operativo | Zona de riesgo Extrema
Tecnológicos
| Infraestructura |  |  |  | Preventivo
| Personal |  |  |  | Correctivo
Procesos
Teecnología
PARAMETROS | CRITERIOS | PUNTAJE
Herramientas para ejecer el control | Posse una herramienta para ejercer el control | 15
| Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta | 15
| En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva | 30
Seguimiento al control | Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento | 15
| La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada | 25