## C1
PLAN DE MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
1 - SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES Y PROFESORES
ACCIÓN | TIPO | ACTIVIDAD | INDICADOR | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Fortalecer el proceso de retroalimentación de la evaluación de desempeño de los profesores. | F | Realizar periódicamente consulta de percepción a los profesores sobre la retroalimentación de su evaluación de desempeño. | Documento informe de resultados de la consulta de percepción. | Vicerrectoría Académica | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Fortalecer la permanencia de los profesores. | F | Generar estrategias que garanticen la permanencia de los profesores. | Documento con las estrategias formuladas. | Vicerrectoría Académica | Humanos | 2023-10-01 | 2023-12-15
Mejorar la percepción de los profesores en relación con el estatuto docente. | M | Realizar encuentros periódicos con los profesores para socialización del estatuto docente. | Número de profesores asistentes / total de profesores de la institución * 100 Actas de reunión | Vicerrectoría Académica | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Actualizar en el estatuto docente. | M | Realizar encuentros con los profesores para el análisis y discusión del estatuto docente. | Número de profesores asistentes / total de profesores de la institución * 100 Actas de reunión | Vicerrectoría Académica | Humanos | 2023-10-01 | 2024-09-30
|  | Elaborar para aprobación del Consejo Directivo una propuesta de actualización del estatuto docente. | Documento propuesta de actualización del estatuto docente. | Vicerrectoría Académica | Humanos | 2024-07-01 | 2024-12-30
Realizar un informe periódico de los resultados de la evaluación de desempeño y retroalimentación de los profesores. | M | Elaborar informe periódico con los resultados del análisis de la evaluación de desempeño de los profesores. | Informe con los resultados de análisis de la evaluación de desempeño de los profesores. | Vicerrectoría Académica | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
| M | Elaborar informe periodico de la retroalimentación realizada a los profesores como producto de la evaluación de desempeño. | Informe con los resultados de la retroalimentación realizada a los profesores. | Vicerrectoría Académica | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Realizar análisis periódico de los resultados de valor agregado en pruebas de estado de los estudiantes. | M | Realizar anualmente un informe estadístico con los resultados del análisis de la medición de valor agregado por cada programa académico. | Informe estadístico de valor agregado | Directores de unidad | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Realizar análisis de la tasa de graduación de los estudiantes | M | Realizar periódicamte un informe con los resultados del análisis de la tasa de graduación de los estudiantes, por cada programa académico. | Informe con los resultados del análisis de la tasa de graducación. | Directores de unidad | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Implementar y hacer seguimiento periódico al plan de desarrollo profesoral | M | Informe periódico de seguimiento a la implementación del plan de formación y desarrollo profesoral. | Informe de seguimiento a la implementación del plan de formación y desarrollo profesoral. | Vicerrectoría Académica | 80000000 | 2023-10-01 | 2025-06-30

## C2
PLAN DE MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
2 - ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA
ACCIÓN | TIPO | ACTIVIDAD | INDICADOR | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Gestionar nuevos convenios interinstitucionales y alianzas con instituciones de educación superior nacionales e internacionales y centros de investigación. | F | Formular un plan de gestión de convenios y alianzas con instituciones de educación superior nacionales e internacionales. | Documento plan de gestion de convenios. | Coordinación de internacionalización | Humanos | 2023-10-01 | 2024-03-31
| F | Elaborar informe periódico de avance del plan de gestión de convenios y alianzas con instituciones de educación superior nacionales e internacionales. | Informe de avance del plan de gestión de convenios. | Coordinación de internacionalización | Humanos | 2024-02-01 | 2025-06-30
Incrementar la movilidad interna y externa de estudiantes, profesores y administrativos | F | Concretar anualmente al menos una movilidad interna y externa que involucre a estudiantes, profesores y administrativos. | Número de estudiantes, profesores y administrativos que participan en la movilidad / total de estudiantes, profesores y administrativos de la institución * 100 | Coordinación de internacionalización | 50000000 | 2023-10-01 | 2025-06-30
Fortalecer el desarrollo de eventos de investigación | F | Generar periódicamente espacios de de reflexión de la investigación | Cronograma de espacios de reflexión de la investigación. | Coordinación de investigación | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Fortalecer canales para mejorar la calidad de la comunicación institucional. | F | Elaborar un informe periódico del monitoreo de usabilidad y eficiencia de los canales de comunicación institucional | Informe de usabilidad y eficiencia de los canales de comunicación. | Porefesional de comunicaciones | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Ampliar la oferta de programas académicos para todos los niveles de formación. | M | Realizar un estudio de pertinencia de programas nuevos académicos. | Documento estudio de pertinencia de nuevos programas académicos. | Vicerrectoria Academica | Humanos | 2023-10-01 | 2024-09-30
Estructurar el modelo de rendición de cuentas. | M | Elaborar para aprobación del Consejo Directivo una propuesta del modelo de rendición de cuentas. | Documento propuesta modelo de rendición de cuentas | Dirección de planeación | Humanos | 2023-10-01 | 2024-03-30
Mejorar la percepción de la comunidad académica en relación con la rendición de cuentas. | M | Realizar un informe anual de la evaluación del evento de rendición de cuentas. | Documento informe de la evaluación del evento de rendición de cuentas | Dirección de planeación | Humanos | 2023-10-01 | 2024-06-30
Implementar los resultados de aprendizaje en los programas académicos | M | Elaborar un informe periódico sobre el nivel de avance en la implementación de los resultados de aprendizaje en los programas académicos. | Informe de implementación de los REA | Vicerrectoría Académica | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Desarrollar todas las líneas de acción de la política de extensión y proyección social | M | Elaborar un informe periódico de avance de la implementación de cada una de las líneas de acción de extensión y proyección social. | Informe de implementación de las lineas de acción de extensión y proyección social. | Director de Extensión y Proyeccion Social | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Reglamentar los mecanismos para el desarrollo de convocatorias internas y externas de investigación. | M | Elaborar un documento que reglamente las convocatorias internas y externas de investigación. | Documento reglamentación de convocatorias de investigación | Coordinación de investigación | Humanos | 2023-10-01 | 2024-06-30
Formular e implementar la política de propiedad intelectual | M | Elaborar para aprobación del Consejo Directivo una propuesta de política de propiedad intelectual. | Documento propuesta de política de propiedad intelectual | Coordinación de investigación | Humanos | 2023-10-01 | 2024-06-30
Establecer un sistema integrado de información de las áreas académicas y administrativas de la institución | M | Elaborar para aprobación de la Rectoria un proyecto para la creación o adquisición de un sistema integrado de información de las áreas académica y administrativa | Documento de proyecto formulado | Dirección de planeación | 45000000 | 2023-10-01 | 2024-06-30
Mejorar la percepción de la comunidad académica en relación con la movilidad nacional e internacional. | M | Diseñar periódicamente una estrategia de socialización de movilidad nacional e internacional. | Número de personas contactadas / total de personas de la comunidad académica * 100 | Profesional de comunicaciones | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Difundir y socializar todas las políticas institucionales con los estamentos de la comunidad universitaria. | M | Diseñar periódicamente una estrategia de socialización de las políticas institucionales. | Documento que contenga la estratetgia de socialización | Coordinación de comunicaciones | Humanos | 2023-10-01 | 2024-03-31
| M | Elaborar un informe peródico de la eficacia de las estrategias de socialización de las políticas institucionales. | Documento informe de la solicialización de las políticas institucionales. | Coordinación de comunicaciones | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Generar un portafolio de servicios y proyectos de extensión. | M | Elaborar un portafolio de los servicios y proyectos de extensión | Portafolio elaborado | Director de Extensión y Proyeccion Social | Humanos | 2023-10-01 | 2024-03-01
Generar un portafolio de educación continuada | M | Elaborar un portafolio de educación continuada | Portafolio elaborado | Director de Extensión y Proyeccion Social | Humanos | 2023-10-01 | 2024-03-01
Formular e implementar un plan para el desarrollo de la investigación | M | formular un plan de desarrollo de la investigación. | Documento plan de investigación | Coordinación de investigación | Humanos | 2023-10-01 | 2024-03-01
Estructurar un banco de proyectos. | M | Estructurar un banco de proyectos que incluya una metodología para su realización y seguimiento como prince2 o PMI. | Documento banco de proyectos | Dirección de planeación | Humanos | 2023-10-01 | 2024-12-30

## C3
PLAN DE MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
3 – CULTURA DE LA AUTOEVALUACIÓN
ACCIÓN | TIPO | ACTIVIDAD | INDICADOR | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Fortalecer la participación de los diferentes estamentos universitarios en los procesos de autoevaluación, mas allá de responder encuestas. | F | Desarrollar un encuentro anual con miembros de la comunidad académica que contribuyan a comprender y motivar la participación en los procesos de autoevlauación. | Número de personas que participan por cada estamento / total de personas que componen cada estamento * 100 Actas de reunión | Dirección de Planeación | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Realizar proceso de autoevaluación de programas académicos | M | Formular un cronograma de realización de procesos de autoevaluación de programas académicos de acuerdo con el tiempo de vigencia del registro calificado y con los tiempos establecidos en la política de gestión del SIAC. | Documento cronograma de proceso de autoevlauación | Dirección de Planeación | Humanos | 2023-10-01 | 2023-12-20
| M | Realizar el proceso de autoevaluación de los programas académicos. | Documento informe de autoevaluación y plan de mejoramiento. | Dirección de Planeación | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30

## C4
PLAN DE MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
4 - PROGRAMA DE GRADUADOS
ACCIÓN | TIPO | ACTIVIDAD | INDICADOR | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Fortalecer la bolsa de empleo como mecanismo de intermediación laboral para los estudiantes y graduados. | F | Elaborar un informe periódico del estado de desarrollo de la bolsa de empleo. | Informe del estado de desarrollo de la bolsa de empleo | Coordinación de graduados | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Fortalecer las estrategias que faciliten la apropiación de la misión institucional por parte de los graduados. | F | Desarrollar espacios de reflexión de la misión institucional en convocatorias que se realicen con los graduados para facilitar su apropiación. | Número de graduados que participan / total de graduados de la institución * 100 Actas de reunión | Coordinación de graduados | Humanos | 2023-10-01 | 2024-12-01
Implementar las acciones estratégicas establecidas en la política de graduados. | M | Elaborar un Informe periódico de avance en el desarrollo de las estrategias establecidad en la política de graduados | Informe de avance del desarrollo de las estrategias | Coordinación de graduados | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Mejorar la percepción de los graduados sobre la asociación en red. | M | Elaborar un plan de desarrollo de la asociación de graduados en red | Documento plan de desarrollo de la asociación de graduados en red. | Coordinación de graduados | Humanos | 2023-10-01 | 2024-03-15
Mejorar la percepción de los graduados sobre las actividades de vinculación con la institución. | M | Fortalecer la participación de los graduados en la dinámica institucional | Número de graduados que participan / total de graduados de la institución * 100 | Coordinación de graduados | Humanos | 2023-10-01 | 2024-12-01
Crear un portafolio de servicios de educación continuada para los graduados. | M | Elaborar un portafolio con los servicios para los graduados que incluya educación continuada y bienestar | Portafolio elaborado | Coordinación de graduados | Humanos | 2023-10-01 | 2024-12-01
Brindar al graduado los servicios de bienestar institucional. | M
Realizar estudio de impacto de los graduados. | M | Elaborar un documento estudio de impacto de los graduados | Estudio elaborado | Coordinación de graduados | Humanos | 2023-10-01 | 2024-12-01
Fortalecer los canales de actualización de información sobre los graduados | M | Realizar la actualización de la base de datos de los graduados. | Base de datos actualizada | Coordinación de graduados | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
| M | Presentar informe anual del estado de la actualización de la información de los graduados | Informe del estado de actualización de la ifnormación de los graduados. | Coordinación de graduados | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Implementar estrategias de comunicación con los graduados. | M | Generar encuentros periódicos con los graduados | Número de graduados que participan / total de graduados de la institución * 100 Actas de reunión | Coordinación de graduados | 20000000 | 2023-10-01 | 2025-06-30
Realizar la difusión de la política de graduados | M | Socializar la política en convocatorias que se realicen con los graduados. | Número de graduados que participan / total de graduados de la institución * 100 Actas de reunión | Coordinación de graduados | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Establecer alianzas estratégicas entre las diferentes empresas del sector, apoyando a los graduados en la identificación de ofertas laborales pertinentes. | M | Realizar convenios de alianza con empresas con el fin de generar ofertas laborales para los graduados. | Número de convenios firmados / Total de convenios esperados * 100 | Coordinación de graduados | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Realizar un diagnóstico de necesidades de formación de los graduados. | M | Realizar un informe anual que contenga las necesidades de los graduados | Informe anual de necesidades de los graduados. | Coordinación de graduados | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30

## C5
PLAN DE MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
5 - MODELO DE BIENESTAR
ACCIÓN | TIPO | ACTIVIDAD | INDICADOR | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Fortalecer las estrategias de la permanencia y promoción de la graduación estudiantil. | F | Realizar periódicamente informe de resultados de análisis de las estrategias de permanencia y promoción de estudiantes. | Informe periódico de los resultados del análisis de la aplicación de estrategias de permanencia y promoción de estudiantes. | Profesional de Bienestar Universitario | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Fortalecer la comunicación de bienestar con la comunidad institucional. | F | Realizar un informe anual de resultados del análisis de los medios de comunicación que utiliza bienestar institucional | Informe de resultados del análisis de los medios de comunicación | Profesional de Bienestar Universitario | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Incrementar la participación de los graduados en los servicios de bienestar. | M | Elaborar un portafolio de servicios de bienestar para graduados. | Documento portafolio de servicios de graduados. | Profesional de Bienestar Universitario | Humanos | 2023-10-01 | 2024-03-31
Incrementar la participación de estudiantes, profesores, administrativos y graduados en el uso de los servicios de bienestar. | M | Evaluar periódicamente la participación de estudiantes, profesores, administrativos y graduados en el uso de los servicios de bienestar. | Número de personas que participan en los servicios / total de la comunidad del programa * 100 | Profesional de Bienestar Universitario | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Incrementar convenios y alianzas de bienestar con otras instituciones. | M | Establecer nuevos convenios de alianzas de bienestar con otras institucionales. | Número de convenios firmados / total de convenios esperados * 100 | Profesional de Bienestar Universitario | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Diseñar e implementar indicadores para evaluar la calidad de los servicios de bienestar. | M | Elaborar un documento que contenga los indicadores para evaluar la calidad de los servicios de bienestar. | Documento con los indicadores | Profesional de Bienestar Universitario Dirección de Planeación | Humanos | 2023-10-01 | 2024-03-31

## C6
PLAN DE MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
6 – RECURSOS SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ACCIÓN | TIPO | ACTIVIDAD | INDICADOR | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Continuar con la formulación del nuevo plan de desarrollo. | F | Someter a aprobación el nuevo plan de desarrollo | Plan de desarrollo aprobado | Dirección de Planeación | Humanos | 2023-10-01 | 2024-06-30
Continuar con el plan maestro de infraestructura física y tecnológica. | F | Elaborar un informe periódico del avance del plan maestro de la infraestructura física y tecnológica. | Informe de avance del plan maestro de infraestructura física. | Vicerrectoría Administrativa y Financiera Dirección de Planeación | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Continuar con el seguimiento al plan de inversiones en infraestructura y equipamiento. | F | Elaborar un informe periódico del nivel de ejecución del plan de inversiones en infraestructura y equipamiento. | Informe del nivel de ejecución del plan de inversiones. | Vicerrectoría Administrativa y Financiera Dirección de Planeación | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Desarrollar y evaluar periódicamente procesos de inducción y reinducción del talento humano. | M | Informe periódico del desarrollo de los procesos de inducción y reinducción del talento humano. | Informe del desarrollo de los procesos de inducción y reinducción del talento humano. | Profesional de talento humano | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Implementar el plan de capacitación de talento humano. | M | Informe periódico del avance del plan de capacitación del talento humano. | Informe de avance del plan de capacitación del talento humano. | Profesional de talento humano | 80000000 | 2023-10-01 | 2025-06-30
Elaborar la política de clima laboral | M | Elaborar para aprobación de la Rectoría la propuesta de documento de política de clima laboral. | Política de clima laboral aprobada | Profesional de talento humano | Humanos | 2023-10-01 | 2023-12-31
Elaborar plan de desarrollo de clima laboral. | M | Elaborar el plan de desarrollo de clima laboral | Plan de desarrollo aprobado | Profesional de talento humano | Humanos | 2023-10-01 | 2023-12-31
| M | Elaborar informe periódico de seguimiento al plan de desarrollo de clima laboral. | Informe de seguimiento del plan de desarrollo de clima laboral | Profesional de talento humano | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Mejorar la percepción del personal administrativo sobre los planes de mejora producto de la evaluación de desempeño. | M | Socializar periódicamente con el personal administrativo los resultados de la evaluación de desempeño del talento humano. | Número de personas a las que se le socializa la información / total de personal administrativo * 100 Actas de reunión | Profesional de talento humano | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Fomentar la creación de espacios mediados por TIC como soporte a la formación presencial. | M | Elaborar informe anual del uso de la plataforma Moodle como apoyo a la presencialidad. | Informe periódico de uso de la plataforma Moodle | Vicerrectoría Académica | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Mejorar la percepción sobre la divulgación de la política financiera. | M | Socializar anualmente la política financiera en encuentros de inducción y reinducción del personal administrativo | Número de personas a las que se le socializa la información / total de personal administrativo * 100 Actas de reunión | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Mejorar la percepción sobre la asignación de los recursos a las unidades. | M | Socializar anualmente la asignación de recursos en encuentros con personal administrativo. | Número de personas a las que se le socializa la información / total de personal administrativo * 100 Actas de reunión | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Realizar periódicamente diagnóstico de necesidades de formación del talento humano. | M | Elaborar periódicamente una encuesta de necesidades de formación del talento humano | Informe de los resultados de la encuesta | Profesional de talento humano | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30
Establecer mecanismos para mejorar la percepción de la comunidad académica en relación con la suficiencia de la infraestructura física y tecnológica. | M | Socializar periódicamente a la comunidad académica las proyecciones de infraestructura física y tecnológica. | Número de personas a las que se le socializa la información / total de personal administrativo * 100 Actas de reunión | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Humanos | 2023-10-01 | 2025-06-30