## SECRE GENERAL
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2025 | [9 empty] | Ministerio de Educación Nacional
FECHA DE FORMULACIÓN O AJUSTE: Enero 2025
VIGENCIA:
PROCESO | GESTION DOCUMENTAL
ESTRATEGIA:
Proyecto relacionado del Plan Estratégico | META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | Responsable | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | Adecuacion del 30% del espacio fisico del archivo central e historico de INTENALCO | Check list - Nº criterios CONFORMES de acuerdo a la normatividad Acuerdo 049 5 de mayo de 2000 del AGN. | 25% | 50% | 75% | 100% | *Realizar diagnostico de necesidades de infraestructura Definir mecanismos de seguimiento que garanticen el cumplimiento de los criterios definidos en materia de mejoramiento de infraestructura. | Auxiliar de gestion documental | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 |  | 20%
SANEAMIENTO AMBIENTAL: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN | EJECUTAR EL 100% LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL AREA | 100% desinfección de los documentos de Bodega de Archivo central |  |  |  | 100% | 1. Aseo semanal y uso de aspiradora para limpiar cajas y barrer el polvo. 2.Realizar seguimiento de las condiciones de mantenimiento y limpieza exigidos por la norma para los Archivos, por medio de formato de asistencia tener un control de los dias de aseo. 3. Jornada de fumigación anual al área de archivo 4.Elaborar una infografía que plasme la manera correcta de realizar la limpieza de las áreas de archivo. | Encargados de servicios generales y auxilair de gestión documental | 2025-01-01 | 2025-12-01 |  |  |  | Depósitos de archivo • Bayetillas blancas, no de color. • Alcohol etílico al 70%. • Aspiradora semi industrial o industrial (con filtro de agua) provista de cepillo redondo de cerda larga, suave y boquilla. • Aspersores o atomizadores. • Jabón líquido anti bacterial para lavado de manos y cara antes y después de la limpieza. Personal de servicios generales Funcionario gestión Documental
TRANSFERENCIA PRIMARIA DEL 2024 | Recibir el 100% de la tranferencia primaria de las areas faltantes por entregar | Nº De actividades realizadas/numero de actividades totales*100 | 100% |  |  |  | 1.Inventariar la transferencia primara entregada por las diferentes areas, hacer su respectiva asignatura topografica en el archivo central 2. Identificación de lasdebilidades,oportunidades, fortalezas y amenazas de la gestión documental de la entidad. | Auxiliar de gestion documental | 2025-01-01 | 2025-03-01
ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE GESTION DOCUMENTAL | 100% actualización de las tablas de retención documental Ejecutar en un 40% la organización, clasificación, digitalización y disposición final de los documentos | Nº de actividades realizadas/ numero de actividades totales*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar cotizaciones con empresas especializadas en gestión documental para: * La actualización y convalidación de las TRD, organización, clasificación, digitalización del archivo y la disposicion final de los documentos según lo establecido en las tablas de retención documental (TRD). | *Empresa especializada en gestión documental *Auxiliar de gestion documental | 2025-01-01 | 31/12/ 02025