## GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO
Política:
INTENALCO EDUCACION SUPERIOR
POLÍTICA | Área Responsable | Actividades Principales | Responsable | Indicador | Meta 2017 | Cumplimiento Meta I Trimestre 2017
[6 empty] | Cumplimiento del indicador 1er trimestre % (Acumulado) | Cumplimiento del indicador 2do trimestre % (Acumulado) | Cumplimiento del indicador 3ter trimestre % (Acumulado) | Observaciones
Mejorar la Calidad de la educación en todos los niveles | Vicerrectoría Académica | Recibir visita institucional para la redefniición por ciclos propedéuticos | Toda la Institución | N° de visitas atendidas | Redefinición Institucional por ciclos propedéuticos | 50 | 80 | 80 | En mayo de 2017 de se recibe visita de pares académicos, se esta a la espera de los resultados de aprobación de la redefinición por ciclos propedéuticos.
| Planeación | Realizar revisiones, ajustes y validaciones de los instrumentos a aplicar | Comité de autoevaluación institucional | % de programas académicos con la implementación de factores del modelo de autoevaluación | Implementación del 100% de los instrumentos de autoevaluación en los programas Técnicos profesionales | 30 | 45 | 60 | Se aplican las encuestas de acuerdo a los factores establecidos en el modelo de autoevaluación con que cuenta la institución. Se realiza informe consolidado de los factores evaluados por cada uno de los equipos de trabajo.
Aplicar encuestas y medición de indicadores
Tabular y analizar resultados de encuestas aplicadas
Presentar resultados al comité de desarrollo administrativo
| Dirección de Unidad de Extensión y Proyección social | Realizar estudios de factibilidad | Dirección de Unidad de Extensión y Proyección social | (Ingresos recaudados por cursos de extensión / Ingresos proyectados) x 100 | Recaudar 120 Millones por concepto de oferta de cursos de Extensión y Educación continua | 0 | 25 | 25 | A corte de 30 de septiembre de 2017 se recaudado el % de lo estimado en proyectos y/o cursos de educación continuada.
|  | Ofertar a la comunidad cursos de extensión de acuerdo a necesidades identificadas | Dirección de Unidad de Extensión y Proyección social
| Dirección de Unidad de Extensión y Proyección social | Ejecutar actividades y estrategias de mercadeo para matricular y mantener estudiantes en de educación para el trabajo y el desarrollo humano | Mercadeo | N° total de estudiantes matriculados en las los dos periodos académicos de la vigencia | 400 estudiantes matriculados en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano | 54.7 | 54.7 | 99.8 | En los dos periodos académicos del año 2017, se matricularon 399 estudiantes en los programas para el trabajo y desarrollo humano, equivalente al 99.8% de la meta estipulada.
| Planeación | Elaborar y ejecutar del plan de inversión para la vigencia | Planeación | % de ejecución del plan de inversiones | % ejecución del plan de inversiones de dotación de la nueva sede construida | 0 | 0 | 32% | a la fecha de corte, el avance financiero del presupuesto de inversión para dotación de infraestructura es del 32%.
Disminuir las brechas en acceso y permanencia: Rural - urbana, poblaciones y regiones | Vicerrectoría Académica | Ejecutar actividades y estrategias de mercadeo para matricular y mantener estudiantes en programas técnicos profesionales | Mercadeo | N° total de estudiantes matriculados en las los dos periodos académicos de la vigencia | 3000 estudiantes matriculados en programas Técnicos Profesionales en los dos periodos académicos de la vigencia (Nuevos + antiguos) | 45.2 | 45.2 | 85.2 | En los dos periodos académicos del año 2017, en los programas técnicos profesionales se matricularon 2557 estudiantes, equivalente al 85.2% de la meta planteada.
| Vicerrectoría Académica | Ejecutar actividades y estrategias de mercadeo para matricular y mantener estudiantes en programas técnicos profesionales | Mercadeo | N° total de estudiantes nuevos matriculados en las los dos periodos académicos de la vigencia | 1000 Estudiantes nuevos matriculados en los dos periodos académicos de la vigencia | 42.2 | 42.2 | 75,6 | En los dos periodos académicos del año 2017 de matricularon 756 estudiantes nuevos en los programas técnicos profesionales que oferta la institución, equivalente al 75.6%.
| Vicerrectoría Académica | Ejecutar actividades y estrategias de mercadeo para matricular y mantener estudiantes en programas técnicos profesionales | Coordinador de articulación académica | N° total de estudiantes matriculados en articulación académica | 200 Estudiantes nuevos matriculados en articulación académica | 26,5 | 26.5 | 26.5 | En articulación académica en los dos periodos académicos se matricularon 53 estudiantes.
Educar con pertinencia e incorporar innovación en la educación | Vicerrectoría Académica | Elaborar Plan trabajo | Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI) | N° de planes estratégicos formulados | Formular plan estratégico de internacionalización para la vigencia del plan estratégico institucional | 25 | 45 | 50 | El plan estratégico de la ORI se encuentra elaborado, se esta a la espera de su revisión y aprobación.
Elaborar Plan estratégico para los próximos tres años hasta 2019
Presentar Plan estratégico en comité de desarrollo administrativo para su revisión y aprobación

## TRANSP. ANTICOR Y PARTIC CIUDAD
Política: | Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana
ESTRATEGIA 1: | Implementar estrategias de lucha contra la corrupción
META A 2017 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | Cumplimiento real del indicador % (Acumulado) |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | ANÁLISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
100% de la matriz de riesgos de corrupción actualizada en las entidades del sector | Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción actualizados | Número de Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción actualizados/Total de Entidades Adscritas y/o vinculadas * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 5% | La estrategia anticorrupción se incorporo en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano de la entidad. Se desarrollaron las diferentes etapas para la actualización de la matriz en el primer trimestre del 2017. Se realiza foro a través de la página web institucional invitando a la ciudadanía a participar en la elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano y matriz de riesgos. La matriz quedo validada y publicada en la pagina web institucional . | 100% | 5%
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer el acceso a la información publica
100% de la información publicada por entidad | Entidades Adscritas y/o vinculadas con información publicada | Cantidad de información publicada / Total de información que requiere publicación* 100 | 80% | 90% | 95% | 100% | 90% | 90% | 90% |  | 25% | Al corte 30 de Septiembre de 2017 se ha publicado el 90% de la información en link de transparencia y se están ejecutando acciones de actualización de acuerdo al Plan de accesibilidad. | 90% | 22.5%
Desarrollar el 100% de las actividades programadas para fortalecer la atención de PQRS verbales | Atención de PRQS verbales de Atención al Ciudadano | Número de actividades realizadas / Total de actividades establecidas para elaborar el proceso unificado PQRS de atención al ciudadano*100 | 90% | 90% | 95% | 100% | 34% | 34% | 34% |  | 15% | SSe implementa formato y se actualiza manual de atención al ciudadano para la atención de peticiones verbales de acuerdo al decreto 1166 de 2016. | 34% | 5.1%
Crear un protocolo unificado de atención al ciudadano, para las entidades del sector | Proceso unificado de Atención al Ciudadano | Número de actividades realizadas / Total de actividades establecidas para elaborar el proceso unificado de atención al ciudadano*100 | 0% | 40% | 75% | 100% | 34% | 34% | 75% |  | 10% | Intenalco elaboro manual de atención al ciudadano que cuenta con los protocolos de atención al usuario y esta publicado en la pagina web. Esta pendiente la socialización a nivel interno de la entidad | 75% | 7.5%
Diseñar la caracterización del usuario sectorial y las políticas de relacionamiento del sector | Caracterizar ciudadanos y definir políticas de relacionamiento para el Sector Educativo | Número de actividades realizadas / Total de actividades planeadas * 100 | 5% | 50% | 75% | 100% | 34% | 34% | 50% |  | 10% | La caracterización al ciudadano se encuentra publicada en la pagina web y el proceso de actualización se llevará acabo en IV trimestre de la vigencia. | 50% | 5%
Desarrollar al menos un ejercicio de colaboración e innovación abierta en cada EAV | Ejercicio de innovación abierta | Número de actividades realizadas / Total de actividades establecidas para la ejecución del ejercicio de colaboración e innovación abierta * 100 | 5% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 5% | Se realiza ejercicio de innovación abierta a través de foro participativo para la actualización del plan anticorrupción y atención al ciudadano y la matriz de riesgos 2017, se publico en la pagina web institucional el día 30 de marzo de 2017.. | 100% | 5%
ESTRATEGIA 3: | Fortalecer mecanismos de participación ciudadana para la rendición de cuentas permanente
Diseñar e implementar el 100% la estrategia de rendición de cuentas | Acciones estrategia rendición de cuentas | Número de acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 50% | 50% |  | 15% | La estrategia de rendición de cuentas de la entidad fue incorporada en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. Adicional la institución ya termino la documentación del Manual propio de rendición de cuentas de acuerdo a los lineamientos del manual de rendición de cuentas, que incluye los espacios de dialogo e incentivos, falta la aprobación de la alta dirección. | 50% | 7.5%
ESTRATEGIA 4: | Acceso a la información Pública
Implementar en todas las EAV al menos el 50% de la norma NTC 5854 | Avance en la implementación de la norma de accesibilidad en las EAV | Número de acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 10% | 10% | 50% |  | 15% | La institución elaboro plan de accesibilidad en paginas web teniendo en cuenta las directrices del MEN. Las actividades se vienen desarrollando de acuerdo a lo planeado | 50% | 7.5%
[12 empty] | CUMPLIMIENTO TOTAL ESTRATEGIA III TRIMESTRE 2017: |  | 65.1%

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
Política: | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: | Alineación del Plan estratégico de Talento Humano (PETH) con la estrategia del sector educativo
META A 2017 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | Cumplimiento real del indicador % (Acumulado) |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | ANÁLISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
Establecer un Plan estratégico de Talento Humano por EAV alineado al contexto estratégico sectorial | Plan estrategico de Talento humano | Número de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo * 100 | 20% | 55% | 80% | 100% | 30% | 60% | 60% |  | 15% | Intenalco cuenta con el plan de estratégico de Talento Humano para la vigencia 2016-2019, se actualiza con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional. Adicionalmente se vienen ejecutando las actividades establecidas para la vigencia de acuerdo a lo planeado. | 60% | 9%
ESTRATEGIA 2: | Contribuir a la permanencia y satisfacción en el empleo publico
Alcanzar un índice de participación del 60% de los servidores en actividades del Sistema de Estímulos. | Cobertura de servidores de planta en las actividades del Sistema de Estímulos | Número de servidores participantes en las actividades del Sistema de Estímulos en el período / Número total de servidores inscritos o convocados a las actividades del Sistema de Estímulos en el período *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 25% | 50% |  | 25% | La institucion esta en proceso de actualizacion del Plan de estimulos de la vigencia para lo cual se tendran en cuenta los elementos de la negociacion que esta en proceso de con uno de los sindicatos para definir ciertas actividades del plan de estimulos. | 50% | 12.5%
ESTRATEGIA 3: | Reforzar mecanismos de control y registros de información relacionada con el vínculo laboral
100% de novedades en el registro público de carrera administrativa | Registro público de carrera | Número de novedades registradas / Total de novedades presentadas en el periodo * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 50% | 100% |  | 30% | El SIGEP se encuentra actualizado en 100% de acuerdo a los items mencionados. | 100% | 30%
100% de vacantes definitivas reportadas | Reporte de vacantes definitivas- OPEC | Número de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
100% de manuales de funciones de las áreas transversales y de apoyo de las entidades del sector, analizadas para promover el mérito y la movilidad | Manuales de funciones ajustados | Número de empleos con manual de funciones ajustado / Total de cargos administrativos | 25% | 75% | 100% | 100% | 67% | 67% | 100% |  |  |  | 100%
90% de novedades registradas en SIGEP | Novedades registradas actualizadas en SIGEP | Novedades registradas actualizadas / Total de novedades *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 57% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
80% de las hojas de vida de los secvidores actualizadas en el SIGEP | Actualización HV SIGEP | Número de hojas de vida actualizadas / Total de hojas de vida *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 57% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
100% de servidores vinculados en SIGEP | Hojas de vida vinculadas en SIGEP | Número de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 57% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
ESTRATEGIA 4: | Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos
Nivel de competencia en el desempeño de los servidores de Carrera Administrativa (CA) y Libre Nombramiento y Remoción (LNR) (no gerentes públicos) | Nivel de competencia en el desempeño de los servidores de Carrera Administrativa (CA) y Libre Nombramiento y Remoción (LNR) (no gerentes públicos) | Servidores de CA y LNR (no gerentes públicos) con puntuación en evaluación del desempeño igual o mayor a 90 puntos / Total de servidores de Carrera Administrativa y de LNR (no Gerentes Públicos) * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 50% | 50% | 60% |  | 30% | Se realizo evaluación de desempeño al 100% de funcionarios en carrera administrativa, para los profesionales en libre nombramiento y remoción se tiene la herramienta de evaluación pero aun no esta avalada y no se ha aplicado. se establecieron acuerdos de gestión con los gerentes publicos donde se ha realizado 3 seguimientos en la vigencia. Se cuenta con el instrumento para la evaluación de los servidores en provisionalidad, el cual ha sido revisado por la institución para su posterior aplicación. | 60% | 16%
Cumplimiento del 100% de los acuerdos de gestión firmados por los gerentes públicos. | Acuerdos Gerentes Públicos | Número de acuerdos de gestión suscritos / Número cargos directivos de la EAV *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 75% |  |  |  | 75%
Implementar el programa de Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad. | Evaluación del Desempeño Laboral para servidores vinculados en provisionalidad. | Número de actividades de EDL para servidores vinculados en provisionalidad ejecutadas en el periodo / Número de actividades de EDL para servidores vinculados en provisionalidad programadas en el periodo * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25%
[12 empty] | CUMPLIMIENTO TOTAL ESTRATEGIA III TRIMESTRE 2017: |  | 67.5%
Note on M10: Planeación: SE AJUSTA DE ACUERDO A LO REQUERDIO

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Política: | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: | Integración de los Sistemas de Gestión
META A 2017 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | Cumplimiento real del indicador % (Acumulado) |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | ANÁLISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
Implementar al 80% el SSI, al 100% el SSST y al 50% el SGC | Porcentaje de ejecución actividades programadas | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 50% | 70% | 75% |  | 30% | La entidad tiene formulado los planes de implementación y sostenimiento de los sistemas de SGC, SGSST, SGSI, los cuales se vienen ejecutando de acuerdo a lo planeado. | 75% | 22.5%
ESTRATEGIA 3: | Racionalizar los tramites del sector
Racionalizar como mínimo un trámite por entidad, de cara al ciudadano | Tramites de la entidad | Número de trámites racionalizados / total de tramites a racionalizar por sector * 100 | 45% | 60% | 75% | 100% | 50% | 60% | 60% |  | 35% | Se realizo diagnóstico donde se determino el trámite a racionalizar en la vigencia 2017 y quedo consignada toda la estrategia en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano. Se realiza el reporte de los tramites y servicios y OPAS en la plataforma del SUIT trimestralmente. La institución presenta avances en el Plan de racionalización de tramites que culminara en el cuarto trimestre de la vigencia | 60% | 21%
ESTRATEGIA 4: | Plan estratégico de tecnología del sector
100% del PETI por entidad aprobado | Plan de la Estrategia de Gobierno en Línea | Cantidad de PETI definidos y aprobados / Total de PETI del sector *100 | 50% | 100% | 100% | 100% | 25% | 50% | 50% |  | 20% | La entidad tiene formulado el plan para la vigencia el cual se vienen ejecutando de acuerdo a lo planeado | 50% | 10%
ESTRATEGIA 5: | Gestión documental en las entidades del sector
Implementar al 50% la gestión documental en cada entidad del sector | Formular y ejecutar el Plan de implementación del Sistema de gestión documental, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación. | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 40% | 60% | 95% |  | 15% | Se cuenta con los documentos actualizados de Gestión Documental. PGD, PINAR, TRD, TVD, CCD, la Política para el manejo electrónico de documentos se encuentra aprobada y con su respectivo acto administrativo. El plan de acción definido por la oficina de Gestión documental presenta un avance del 95% a la fecha de corte. | 95% | 14.25%
[12 empty] | CUMPLIMIENTO TOTAL ESTRATEGIA I TRIMESTRE 2017: |  | 67.75%

## GESTIÓN FINANCIERA
Política: | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: | Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP)
META A 2017 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | Cumplimiento real del indicador % (Acumulado) |  |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | ANÁLISIS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
Desarrollar la etapa de alistamiento para la implentacion de NIIF a nivel sectorial | Normas Internacionales NIIF implementadas | Porcentaje de avance en el proceso de alistamiento | 25% | 50% | 75% | 100% | 20% | 50% | 60% |  | 30% | Se elabora manual de políticas contables el cual incluye lineamientos de NIIF, el cual se envió a Gestión Financiera del Ministerio de Educación para su concepto. Además antes de su aprobación se propuso actividad de compartir a los empleados para sugerencias además de un ejercicio de datos abiertos en pagina web. Adicionalmente se viene llevando a cabo el plan de implementación. | 60% | 18%
ESTRATEGIA 2: | Seguimiento sectorial de la cadena presupuestal para el mejoramiento de la eficacia en la ejecución de recursos), plan de adquisiciones, PAC, e implementación del presupuesto por resultados
Preparar presupuesto de inversión 2018 con la metodología por resultados | Servicios de asistencia técnica sobre la metodología de presupuesto por resultados, prestados | Servicios de asistencia técnica ejecutados/ servicios de asistencia técnica planeados | 25% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 40% | La entidad elaboro el anteproyecto de presupuesto 2018 de acuerdo a la nueva metodología por resultados del Ministerio de Hacienda y crédito Publico. A la fecha de corte se ha pagado el 94% de las reservas presupuestales establecidas a Diciembre 31 de 2016, los cuales en su mayoría son para la construcción de la obra. | 100% | 35.92%
Alcanzar una ejecución mensual del PAC del 95% | PAC programado | PAC pagado Total / PAC asignado Total | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
Establecer el nivel de ejecución mensual de las reservas presupuestales durante la vigencia. | Reservas presupuestales | 12 informes | 25% | 50% | 75% | 100% | 69,5% | 94% | 94% |  |  |  | 94%
Promover la ejecución adecuada y oportuna del 97% de los recursos del presupuesto de cada entidad | Proceso de seguimiento a la ejecución del presupuesto implementado | Avance en el proceso de seguimiento a la ejecución financiera de los recursos del presupuesto | 25% | 50% | 75% | 100% | 17% | 43% | 55% |  |  |  | 55%
Optimizar en un 100% el uso de Vigencias Futuras, según acuerdo de ejecución. Para la vigencia en curso la entidad no cuenta con cupos aprobados de vigencias futuras | Vigencias Futuras | Vigencias Futuras ejecutadas / Vigencias futuras aprobadas* 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
ESTRATEGIA 3: | Implementación de SECOP II en las entidades del sector
100% de entidades contratando en línea | SECOP II implementado | Procesos realizados en SECOP II / Total de procesos de la entidad* 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 25% | 25% |  | 30% | La institución esta en proceso de capacitaciones virtuales con Colombia compra eficiente | 25% | 9.45%
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones | Número de actividades del Plan de adquisiciones ejecutadas / Total de actividades del Plan adquisiciones programado*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 30% | 38% | 38% |  |  |  | 38%
[12 empty] | CUMPLIMIENTO TOTAL ESTRATEGIA I TRIMESTRE 2017: |  | 63.37%