## P.A 2018
| PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | Año de Vigencia 2018 |  | Oficina: Tecnologias de la información
[5 empty] | CRONOGRAMA |  | CONTROL
ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | META | RECURSOS | RESPONSABLE | Inicio | Finalización | Indicador | Evidencia
TIC PARA LA GESTION | Realizar portafolio de proyectos 2018 | 100% de implementación fase 2018 del portafolio de proyectos TI. | Humano/Tecnológico/Financiero | Oficina de Tecnologías de la información | 15 enero de 2018 | 31 diciembre de 2018 | Porcentaje de implementación del portafolio 2018 | Portafolio
| Actualizar catalogo de TI, teniendo en cuenta las condiciones de la nueva sede | 1 Catalogo de TI actualizado | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 15 enero de 2018 | 31 diciembre de 2018 | Numeró de Catalogos actualizados | Catalogo
| Elaborar tablero de control para medir la estrategia de TI. Realizar seguimiento trimestral de la estrategia de TI. Elaborar informe de gestion de TI | Un informe documentado del cumplimiento de la estrategia de TI. | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 15 enero de 2018 | 31 diciembre de 2018 | (N° de informes realizados/ N° de informes programados) | Tablero de control
| Revisión y actualización de las licencias de los sistemas de información del Instituto | 100% actualización de las licencias de los sistemas de información del Instituto | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 15 enero de 2018 | 29 junio de 2018 | (N° de licencias actualizadas / total de licencias) x 100 | Equipos con licencias
| Incluir en los contratos clausula de trensferencia de conocimiento. Realizar supervisión de los contratos. | Garantizar la transferencia de conocimiento al 100% de los contratos de TI. | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 15 enero de 2018 | 29 junio de 2018 | (N° de contratos TI con clausula de trasferencia de conocimiento/Total de contratos de TI realizados | Contratos TI
| Realizar estudio de equipos perifericos. Elaborar informe de uso y consumo de equipos perifericos | Un estudio de uso y consumo del 100% de los equipos perificos. | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 15 enero de 2018 | 13 abril de 2018 | Número de informes realizados de uso y consumo de equipos perefiricos | Estudio de equipos periféricos
| Realizar seguimiento a las condiciones técnicas de calidad de los software | Dos informes de las condiciones de calidad de sotfware | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 15 enero de 2018 | 31 diciembre de 2018 | Número de seguimientos ejecutados/total de seguimientos programados | Informes
| Elaboración de estudios previos teniendo en cuenta los criterios de usabilidad | 100% de adquisiciones nuevas de software con identificación de criterios de usabilidad . | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 15 enero de 2018 | 31 diciembre de 2018 | (N° de estudios previos TI con usabilidad/ Total estudios previos de adquisión software TI) | Estudios previos
| Verificar e implementar buenas practicas en compras de TI. | Implementar una práctica en TI | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 15 enero de 2018 | 31 diciembre de 2018 | Número de practicas de TI implementadas | Contratos de TI de acuerdo a la normatividad vigente en compras
| Realizar plan de disposición de residuos tecnologicos | 100% de ejecución del plan de disposición de residuos tecnologicos | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 15 enero de 2018 | 16 marzo de 2018 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | Plan de disposición residuos tecnológicos
| Mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos | Ejecución del 100% del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de tecnologías | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 15 enero de 2018 | 31 diciembre de 2018 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | Cronograma de mantenimiento
| Mantenimiento correctivo de los equipos tecnológicos de la institución | Cumplir al 95% con los requerimientos de docentes y administrativos. | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 15 enero de 2018 | 31 diciembre de 2018 | Numero de requerimientos atendidos/Total de solicitudes | Solicitudes de mantenimiento
| Socializar los proyectos de TI. | 100% de proyectos socializados | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 5 febrero de 2018 | 16 marzo de 2018 | Número de proyectos socializados/total de proyectos de TI | Asistencia a Socialización
| Realizar diagnostico interno de la capacidad en recursos humanos, físicos y tecnológicos en la función de prestación de servicios | Cumplir al 100% diagnostico interno de recursos en la prestación de servicios | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 15 enero de 2018 | 31 diciembre de 2018 | Número de diagnosticos ejecutados | Documento diagnóstico
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Actualizar mapa de riesgos de TI | Mapa de riesgos actualizado | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 15 enero de 2018 | 29 junio de 2018 | Porcentaje de actualización del mapa de riesgos | Mapa de riesgos actualizado
25%
95%
80%
25%