## Junio 2019
Distribución presupuestal de proyectos de inversión Seguimiento a 31 de Marzo de 2018
Cód BPIN | Proyecto | Objetivo - Componente | Información Presupuestal |  |  | Indicadores de Producto |  |  |  | Indicadores de Gestión
|  |  | Apropiación Vigente | Ejecución a nivel de obligación | % de ejecución | Indicador de Producto | Meta anual | Ejecución | % Avance | Indicador de Gestión | Meta anual | Ejecución | % Avance
2013011000074 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO | ESTRUCUTRA EDUCATIVA CONSTRUIDA | 0 | 0 | #DIV/0! | MTS 2 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUIDA | 7434 | 7350 | 98.87% | INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN CONSTRUCCION | 1 | 0.99 | 99%
|  | ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL DOTADOS | 610000000 | 82750134 | 13.57% | N° DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS ADECUADOS Y/O DOTADOS | 5 | 1 | 20%
|  | ESPACIOS MISIONALES DOTADOS | 695000000 | 0 | 0% | N° DE ESPACIOS MISIONALES ADECUADOS Y/O DOTADOS | 15 | 0 | 0%
| TOTAL |  | 1305000000 | 82750134 | 6.341%