## 2020
| PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | Año de Vigencia 2020 |  | Oficina: Tecnologias de la información
[5 empty] | CRONOGRAMA |  | CONTROL
ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | META | RECURSOS | RESPONSABLE | Inicio | Finalización | Indicador | Evidencia
| Incluir: presupuesto, diagnostico de interoperabilidad, autenticación electronica y portafolio de proyecto al año 2022 | Actualizacion del 100% PETI institucional | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 27 enero de 2020 | 31 diciembre de 2020 | (No de actividades desarrolladas/ No de actividades programadas) | Acto administrativo de aprobación
| Elaborar el diagnostico a criterios de usabilidad en los sistemas de información | Verificación de los criterios de usabilidad al 100% de los sistemas de informacaión de la entidad. | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 21 enero de 2020 | 31 diciembre de 2020 | (No de sistemas de información verificados/ Total de sistemas de información) | Informe de diagnostico
| Desarrollar las actividades propuestas para cada uno de los proyectos planteados | Implementarl el 100% de proyectos Ti vigencia 2020 | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 21 enero de 2020 | 31 diciembre de 2020 | (No de actividades desarrolladas/ No de actividades programadas) | Informes de gestión
| Realizar seguimiento trimestral de la estrategia de TI. | Un informe documentado del cumplimiento de la estrategia de TI. | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 27 enero de 2020 | 31 diciembre de 2020 | (N° de informes realizados/ N° de informes programados) | Tablero de control
| Elaborar y ejecutar plan de disposición de residuos tecnologicos | 100% de ejecución del plan de disposición de residuos tecnologicos | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 27 enero de 2020 | 31 diciembre de 2020 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | Plan de disposición residuos tecnológicos
| Mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos | Ejecución del 100% del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de tecnologías | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 13 enero de 2020 | 04 diciembre de 2020 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | Cronograma de mantenimiento
| Sensibilizar el modelo de TI de INTENALCO | Ejecución del 100% de plan de sensibilización | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 02 marzo de 2020 | 30 octubre de 2020 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | Plan de sensibilización
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Actualizar mapa de riesgos de TI de acuerdo a necesidades de la nueva sede | Mapa de riesgos actualizado | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 3 febrero de 2020 | 27 noviembre de 2020 | Porcentaje de actualización del mapa de riesgos | Mapa de riesgos actualizado
| Elaborar y ejecutar plan implementacion del modelo de seguridad y privacidad de la Información. | 100% de ejecución de tareas para el año 2019 | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 27 enero de 2020 | 17 diciembre de 2020 | (No de tareas ejecutadas/ No total de tareas planeadas) | MSPI