## P.A 2018
| PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | Año de Vigencia 2019 |  | Oficina: Tecnologias de la información
[5 empty] | CRONOGRAMA |  | CONTROL
ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | META | RECURSOS | RESPONSABLE | Inicio | Finalización | Indicador | Evidencia
TIC PARA LA GESTION | Actualización de PETI - Realizar portafolio de proyectos 2019 | 100% de implementación fase 2019 del portafolio de proyectos TI. | Humano/Tecnológico/Financiero | Oficina de Tecnologías de la información | 21 enero de 2019 | 31 diciembre de 2019 | Porcentaje de implementación del portafolio 2019 | Portafolio |  | Base de datos bilioteca, investigación, comunicación digital, digitalización archivo, virtualización de servidores
| Realizar seguimiento trimestral de la estrategia de TI. | Un informe documentado del cumplimiento de la estrategia de TI. | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 21 enero de 2019 | 31 diciembre de 2019 | (N° de informes realizados/ N° de informes programados) | Tablero de control |  | Trimestral
| Elaborar y ejecutar plan de disposición de residuos tecnologicos | 100% de ejecución del plan de disposición de residuos tecnologicos | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 21 enero de 2019 | 31 diciembre de 2019 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | Plan de disposición residuos tecnológicos
| Revisión y actualización de las licencias de los sistemas de información del Instituto | 100% actualización de las licencias de los sistemas de información del Instituto | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 21 enero de 2019 | 21 junio de 2019 | (N° de licencias actualizadas / total de licencias) x 100 | Equipos con licencias
| Mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos | Ejecución del 100% del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de tecnologías | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 21 enero de 2019 | 31 diciembre de 2019 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | Cronograma de mantenimiento
| Elaborar hoja de vida en sistemas de información | Ejecución del 100% de la hoja de vida de los sistemad de información de la entidad | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 21 enero de 2019 | 31 diciembre de 2019 | No de hojas de vida realizadas/ cantidad total de sistemas de información | Hojas de vida
| sensibilizar el modelo de TI de INTENALCO | Ejecución del 100% de plan de sensibilización | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 11 febrero de 2019 | 31 diciembre de 2019 | (N° de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100 | Plan de sensibilización |  | mínimo 2
| Incluir en los contratos clausula de trensferencia de conocimiento. Realizar supervisión de los contratos. | Garantizar la transferencia de conocimiento al 100% de los contratos de TI. | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 21 enero de 2018 | 29 junio de 2018 | (N° de contratos TI con clausula de trasferencia de conocimiento/Total de contratos de TI realizados | Contratos TI
| Elaborar el diagnostico a criterios de usabilidad en los sistemas de información | Verificación de los criterios de usabilidad al 100% de los sistemas de informacaión de la entidad. | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 21 enero de 2018 | 31 diciembre de 2019 | (No de sistemas de información verificados/ Total de sistemas de información) | Informe de diagnostico |  | Doña Martha tener en cuenta la usabilidad para el nuevo sistema de información
| Actualización caracteriazación de sistemas de información | Ejeución de 100% de las caracterizacione de los sistemas de información de la entidad | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 21 enero de 2018 | 31 diciembre de 2019 | (No de caracterizaciones / No total de los sistemas de información) | Caracterizaciones
| Mantenimiento correctivo de los equipos tecnológicos de la institución | Cumplir al 95% con los requerimientos de docentes y administrativos. | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 15 enero de 2018 | 31 diciembre de 2018 | Numero de requerimientos atendidos/Total de solicitudes | Solicitudes de mantenimiento
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Actualizar mapa de riesgos de TI de acuerdo a necesidades de la nueva sede | Mapa de riesgos actualizado | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 21 enero de 2019 | 31 diciembre de 2019 | Porcentaje de actualización del mapa de riesgos | Mapa de riesgos actualizado
| elaborar y ejecutar plan implementacion del modelo de seguridad y privacidad de la Información. | 100% de ejecución de tareas para el año 2019 | Humano/Tecnológico | Oficina de Tecnologías de la información | 22 enero de 2019 | 32 diciembre de 2019 | (No de tareas ejecutadas/ No total de tareas planeadas) | MSPI
25%
95%
80%
25%